Додаток 1

до наказу Відділу освіти та

молодіжної політики

Кілійської міської ради

03.12. 2024 № 260

План

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2024/2025 навчальному році в Кілійській міській територіальній громаді

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розмістити інформацію про проведення гри «Джура» у 2024/2025 навчальному році на вебсайтах Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради | Грудень 2024 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 2 | Розробити та затвердити річний план організації та проведення всього комплексу заходів гри «Джура» у закладах загальної середньої освіти Кілійської міської ради, Кілійській міській територіальній громаді в 2024/2025 навчальному році | Грудень 2024 року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради, Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 3 | Провести інформаційно – роз’яснювальну роботу з батьками учнів щодо доцільності впровадження та розвитку гри «Джура» як ефективної системної роботи з національно - патріотичного виховання здобувачів освіти | Грудень 2024 року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради, Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради |
| 4 | Розробити (оновити) Умови, методичні рекомендації з питань організації проведення заходів гри «Джура» у закладах загальної середньої освіти, проведення територіального етапу гри «Джура» у 2024/2025 навчальному році для трьох вікових категорій | Грудень 2024 року | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 5 | Залучати відповідно до Умов проведення гри «Джура» виховників та інструкторів із числа педагогів, громадських активістів для допомоги в методичній підготовці відповідальних за організацію і проведення гри «Джура» у класах і в закладах загальної середньої освіти, а також для підготовки ройових | Протягом навчального року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 6 | Організувати та провести територіальні семінари-практикуми для: - відповідальних за проведення у закладах загальної середньої освіти гри «Джура»; - організаторів гри «Джура» у Кілійській міській територіальній громаді; - членів таборової старшини; - членів суддівської колегії для забезпечення виконання програми таборувань територіального етапу гри «Джура»; - відповідальних за проведення територіального етапу гри «Джура»; - керівників роїв, керівників гуртків військово-патріотичного напряму в закладах загальної середньої освіти | Грудень 2024 року - квітень 2025 року | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 7 | Створити в закладах загальної середньої освіти для всіх вікових категорій - учасників гри «Джура» - структури та органи гри «Джура», органи учнівського козацького самоврядування | Грудень 2024 року - березень 2025 року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 8 | Провести засідання штабу з організації та проведення територіального етапу гри «Джура» | Лютий-травень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 9 | Провести спільне засідання штабу та відповідальних за проведення територіального етапу гри «Джура» з питань підготовки та проведення територіального етапу гри «Джура» | Лютий-квітень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 10 | Ініціювати проведення в 2024/2025 навчальному році першого засідання постійного штабу гри «Джура» Кілійської міської територіальної громади | Грудень 2024 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради |
| 11 | Забезпечити проведення територіального етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв молодшої вікової категорії Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») - молодша вікова категорія | Квітень 2025 року | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 12 | Підвести підсумки територіального етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв молодшої вікової категорії Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – молодша вікова категорія | Квітень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 13 | Розробити Програму та Умови проведення територіального етапу гри «Джура» для всіх вікових категорій | Грудень 2024 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 14 | Підготувати для проведення територіального етапу гри «Джура»: - матеріально-технічну базу: роздягалки для учнів-членів команд (роїв); - озвучення; - мікрофони; - столи; - стільці; - державну символіку; - місця змагань, конкурсів; - сценарій, музичне оформлення; - нагородну атрибутику (кубки, грамоти) | Травень 2025 року | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, Кілійський заклад загальної середньої освіти № 3 Кілійської міської ради |
| 15 | Висвітлити підсумки територіального етапу гри «Джура» на вебсайті Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради та вебсайті Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради. | Травень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 16 | Забезпечити методичний та організаційний супровід територіального етапу гри «Джура» | Січень-травень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 17 | Забезпечити проведення територіального етапу гри «Джура» для трьох вікових категорій учасників: - 15-17 років (старша вікова категорія); - 11-14 років (середня вікова категорія ); - 6-10 років (молодша вікова категорія ) | Квітень-травень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 18 | Налагодити для впровадження та розвитку гри «Джура» в учнівському середовищі закладу загальної середньої освіти гурткову роботу відповідно до вимог Положення про гру «Джура» шляхом створення куренів або роїв та організації їхньої діяльності як гуртків учнівського самоврядування | Протягом навчального року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради, Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради |
| 19 | Розробити та затвердити плани підготовки проведення територіального етапу гри «Джура» для всіх вікових категорій | Грудень 2024 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 20 | Надавати методичну допомогу та регулярно проводити моніторинг стану дотримання Методичних рекомендацій з організації роботи в куренях Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), затверджених наказом Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді від 15.04.2020 № 45-А; проведення у закладах загальної середньої освіти гри «Джура» | Протягом навчального року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 21 | Надавати інформацію про стан проведення гри «Джура» у закладах загальної середньої освіти Кілійської міської ради у відповідності з розробленою формою моніторингу | За запитом протягом навчального року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 22 | Видати накази про проведення гри «Джура» в Кілійській міській територіальній громаді, закладах загальної середньої освіти Кілійської міської ради | Грудень 2024 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 23 | Розробити та затвердити плани підготовки проведення курінного (ройового) таборування і підсумкового етапу гри «Джура» у закладі загальної середньої освіти | Грудень 2024 року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 24 | Розробити та затвердити план підготовки проведення територіального підсумкового етапу гри «Джура» для всіх вікових категорій | Грудень 2024 року - січень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 25 | Сформувати кошториси проведення курінних (ройових) і підсумкових таборувань територіального етапу гри «Джура» та участі в І (районному) і ІІ (обласному) етапах гри «Джура» для кожної вікової категорії | Під час формування та затвердження місцевого бюджету | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 26 | Організувати фінансове забезпечення для виконання заходів згідно з річним планом проведення гри «Джура» у 2024/2025 навчальному році в закладах загальної середньої освіти Кілійської міської ради, у Кілійській міській територіальній громаді | Протягом навчального року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 27 | Сформувати кошториси проведення курінних (ройових) і підсумкових таборувань у закладах загальної середньої освіти Кілійської міської ради, участі в територіальному етапі гри «Джура» та участі в І (районному) і ІІ (обласному) етапах гри «Джура» для кожної вікової категорії | При формуванні та затвердженні бюджету | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 28 | Розробити кошториси проведення територіального етапу гри «Джура» у 2025 році для кожної вікової категорії | Грудень 2024 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 29 | Розробити План фінансування заходів гри «Джура» у 2024/2025 навчальному році в закладах загальної середньої освіти Кілійської міської ради, Кілійській міській територіальній громаді згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2024 року № 864 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року» та затвердити його із залученням до співпраці депутатів Кілійської міської ради | Грудень 2024 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 30 | Розмістити на вебсайті Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради методичні рекомендації з питань організації проведення заходів гри «Джура» у закладах загальної середньої освіти, Умови територіального, І (районного) і ІІ (обласного) етапів гри «Джура» у 2024/2025 навчальному році для кожної вікової категорії | Грудень 2024 року-квітень 2025 року | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 31 | Сприяти участі педагогічних працівників в обласних семінарах-практикумах, тренінгах з підготовки: - відповідальних за проведення в закладі загальної середньої освіти гри «Джура»; - організаторів гри «Джура» у територіальних громадах; - членів суддівської колегії, таборової старшини для забезпечення таборувань етапів гри «Джура»; - виховників джур | Протягом навчального року | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 32 | Передбачити проведення у 2025 році не менше одного семінару – тренінгу з підготовки виховників джур у відповідності до Умов та порядку проведення вишкільного курсу «Школа виховників джур», затверджених наказом УДЦНПВКТУМ від 20 серпня 2020 року № 62-А | Протягом навчального року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради |
| 33 | Провести підсумковий етап гри «Джура» у закладі загальної середньої освіти у формі таборування очно або з використанням онлайн платформ та дистанційних технологій (у разі неможливості проведення заходу в офлайн форматі) | Квітень 2025 року | Директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 34 | Підготовити дистанції змагань, конкурсів для проведення територіального етапу гри «Джура» | Квітень, травень 2025 року | Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, Кілійський заклад загальної середньої освіти № 3 Кілійської міської ради |
| 35 | Провести територіальний підсумковий етап гри «Джура» у формі денного таборування або з використанням онлайн - платформ та дистанційних технологій (у разі неможливості проведення заходу в офлайн - форматі) | Квітень - травень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |
| 36 | Забезпечити участь роїв-переможців/роїв-призерів територіального етапу гри «Джура» (старша, середня вікові категорії) у І (районному) етапі гри «Джура», фіналі ІІ (обласного) етапу гри «Джура» для старшої та середньої вікових категорій у формі 5-7-денного таборування | Травень, червень 2025 року | Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, директори закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради |

Начальник								Сергій МЕРГУТ